## 版本总览
螺栓预紧力监测系统 版本更新目录（1.0 ～ 2.0）
青岛百恒新能源技术有限公司 · 谛听·恒 · 整理日期 2026-09-22 · 条目数按「更新明细」表统计
版本 | 发布日期 | 产品形态 | 定位 | 主要更新 | 条目数 | 交付物 / 包 | 依据
v1.0.0 | 2026-07-15 | 在线监测平台（API + Vue 网页 + PostgreSQL/TimescaleDB，接厂家 FxSDK 1.4） | 首个交付基线 | • 首次完整快照：前端、后端、数据库迁移与部署脚本入库（06-15） • 标定四眼复核、许可证容量门禁、采集层解耦、测点健康字段、数据库集成测试 • 前端商业化改造：标定工作台 / 设备控制台 / 告警增强 / 实时 / 大屏；界面全中文化、术语统一 • 接入实验室真机：波形落库、迁移补齐、日志收敛、令牌吊销 • 采集可靠性：修会话竞态与看门狗重连判定，背压不丢最新，按收包时刻计新鲜度 • 法兰雷达重做为工程布置图（按现场位号排布，支持未监测孔位）；告警中心专业化（处置优先级 / 责任链 / 抑制） • 标定状态口径修正；总览 / 资产重构（新增偏高、超张力状态） • 版本定稿、依赖安全升级、仓库瘦身 |  | 源码仓库 tag v1.0.0 | git tag v1.0.0（c2acf42）及 06-15～07-15 提交
1.1.0 | 2026-07-31 | 在线监测平台 | 探头热插拔识别与现场验收工作流 | • 探头热插拔识别：插上秒级识别对应通道并自动采集，拔下即时显示断开 • 在位判定加物理门；拔出静默阈值随通道数自适应 • 检测即螺栓：探头在位自动建档 + 设备默认监测组 • 点位与验收工作流：验收会话 / 验收记录 / 点位表 / 接线指纹守卫 • 通道目录管理，48 通道免重启扩容 • 真机协议链路修复：RefTime 存储读取波形、心跳 2 s 保活、参数探测 • 后台服务健康心跳、/ready 就绪探针升级、unbound 保留期清理 • LicenseSigner 签发工具；机器码不随网络状态漂移 • 标定页深检与全页面深检修复（18 处）；SPA 深链白屏回退；Fx:Mode 按 Real 兜底 • CI 增加前端构建 job；代码与文档整备（删死代码、注释归零、文风统一、G6 门禁） |  | 源码仓库（版本 1.1.0） | commit cb513d9「版本 1.1.0」及 07-15～07-31 提交
v1.2.0 | 2026-08-05 | 在线监测平台 | 告警阈值进库、告警出站通知、设备生命周期管理、HTTPS 与备份 | • 告警阈值进库：alarm_rules 三级 scope + 两步异人复核，appsettings 退为出厂兜底 • 告警出站通知：事务性发件箱 + 派发服务（风暴合并 / 退避 / dead）+ webhook 三种报文 + 通知管理页 • 设备生命周期：IngestionService 改 supervisor 对账循环；设备 CRUD 热增删、容量预检、禁用连带闭合 signal_lost、软删守卫 • HTTPS 定稿脚本（自签证书进受信根 + Kestrel）与每日备份计划任务（滚动保留 14 份 + 恢复演练手册） • 数据库迁移改账本式执行，现网升级不再人工挑 SQL • SDK 解码链修复：坏帧跳过重同步，超时不再杀解码循环，发送失败不再吞 • 修三处监测静默：GB 范围外告警、重连后轮询集、WAL 积压期误报 • 安全：/api/license/detail 匿名可读修复、路由授权契约、真实 JWT 鉴权链测试、CSV 公式注入封堵 • 大批测试补齐（采集消费循环、WAL 重放、接线指纹、通道自动检测、验收、审批、点位表导入导出等），496 项全绿 • 仿真模式生产防线（Production 配 Simulated 拒绝启动）；交付物不再露出机器码；通道上限统一为 48 |  | 源码仓库 tag v1.2.0 | git tag v1.2.0（f1ee3bf）及 07-31～08-05 提交
v1.2.1 | 2026-08-07 | 在线监测平台（商用交付版） | 商用交付冲刺：假安全清零、真机回归、安装包首次出包、备份恢复与加固 | • 安全加固与审计追溯：登录 IP 限速、Webhook SSRF 防护、JWT 缩到 120 分钟、审计记 IP 且 append-only • 数据一致性：WAL 落盘补 fsync，EF 映射补 turbine_id / default_group_id • 交付硬化主批：告警 KPI 页、BITE 自检、设备校时、告警泛滥保护、降级可见、不确定度展示、精度口径改为 ±5% • 假安全清零：DB 故障降级可见、WAL 满 Critical、验收拦未配目标力、前端陈旧数据不再装正常 • 整合测试首次全量跑通 507/507；M4 真机回归在 DEV_LAB_001 全链路通过 • M5 安装包首次出包（Inno Setup，捆 PG16.14 + TimescaleDB 2.28.3），install-all.ps1 一条命令装机；修 PowerShell 5.1 解析失败 • 运维加固：服务声明 PG 依赖与崩溃重启双保险；备份补月备晋级与一键恢复脚本（真库演练通过） • 加固批：count 加时间窗防全扫、读参白名单、连接池抬到 200 • NOTICE 第三方许可清单；Windows 迁移与建置门禁（AnalysisLevel 8.0、CI 补 Windows 建置） • 文档对齐现状并落交接单 |  | bhlssdk-delivery-v1.2.1 安装包 | git tag v1.2.1（d2e84e0）及 08-05～08-07 提交
1.2.1 后（未发版） | 2026-08-12 ～ 08-24 | 在线监测平台末期（未单独发版；09-09 随平台下线，成果沿用到引擎与工位软件） | FxSDK 1.6 换源、探头识别与标定加固 | • FxSDK 1.4.0 → 1.6.0 换源升级：补丁重打与行为回齐，自动法锚点全链路持久化（08-12） • 探头在位加固与系统自检；全站 29 项前后端数据契约修复；整体移除设备模拟器（只剩真机一条路） • 螺栓档案两级模型：占位档 / 资产档，占位档离位 7 天自动回收 • 标定加固：在役锚定定为风机现场主路径、拟合只认当前基线、扭矩系数 K 进向导、相关法声时 + 亚采样精化 • 材料库与规格预设；力-声时同步标定试验模式（P1） • 告警闭环 P0：五项规则诊断 + 结构化归因；告警规则与参数变更取消异人审批（提交即生效、留痕） • 通道自动检测停摆告知（横幅、进度条、预计剩余）；建档与在位分级加 12 dB 信号质量门；贴门假过零守卫（SDK 1.6 源码研读结论） |  | — | commits bd86db4 … 1ba9b5a（08-12～08-24）
1.3 | ≈2026-08-28 ～ 09-01 | 工位软件（现场桌面）「谛听·恒 螺栓预紧力测量工位软件」 | 桌面软件首版可用：直连设备、看数、扫探头、置零、改参数 | • TCP 或串口直连采集设备（08-28 首次编译，当时版本号沿用仓库的 1.2.1） • 各通道声时、温度、预紧力列表；点开一条看趋势和波形 • 扫探头：看回波、信噪比是否合格 • 通道置零 • 修改增益、回波窗等通道参数 • 预紧力按 F = Δt / K_L 计算（K_L 待拉伸标定后填入） |  | — | 《谛听恒-螺栓试验能力建设进展汇报-20260901.docx》第四节；src/FxMonitor/bin 08-28 编译产物
1.4 ～ 1.5.1 | 2026-09-01 ～ 09-07（1.5.1 于 09-07 编译） | 工位软件 | 参数下发、标定文件、操作留痕（1.4 / 1.5 逐版内容无留档，按 1.5.1 源码快照汇总） | • 「扫描通道」：按回波信噪比在 48 路里找出接了探头的通道（约 1 分钟）；扫描无响应可向设备发重启命令 • 主列表：通道 / 夹紧力 kN / 声时差 ns / 温度 ℃ / 信噪比 dB / 状态；右侧通道参数面板与六张数值卡片（夹紧力、声时差、回波声时、温度、伸长量、标准差） • 波形面板，可叠加显示参考回波 • 「通道置零...」对话框：用当前实测声时 / 温度 / 回波覆盖该通道基线，二次确认 • 「参数下发...」表格：在「全部通道」行整列修改；存储区参数（橙色表头）只允许已置零通道修改，改后自动重新置零 • 「标定文件...」：加载 .ucf 标定文件，启动时自动加载 exe 同目录最新的 .ucf（默认 0.8919 kN/ns），力值按 k × Δt • 操作记录.log：置零、参数下发、加载标定文件留痕；settings.json 记住上次连接地址 • 命令行参数：ip:port、--auto 自动连接、--demo 演示模式 • FxDevice 引擎独立成库：DeviceEngine（合并读寄存器、不支持时自动回退逐个读、SNR 计算）、ParamCatalog、Ucf 解析 |  | 桌面上的「螺栓监测工具.exe」v1.5.1（09-07） | git 80b3136（09-09 入库的 1.5.1 快照）；09-10 聊天记录
1.6.0 | 2026-09-10 | 工位软件 + 业主大屏（BoltPreload.Monitor 1.0.0） | 桌面端与大屏共用 farm.json / .ucf，同一颗螺栓两边一个数 | • 产品线收成两件：现场桌面 FxMonitor + 业主网页大屏 BoltPreload.Monitor；移除在线监测平台（API / Vue / PostgreSQL / SDK 1.4）（09-09） • 共用现场配置 farm.json：按设备 IP 选接线、按法兰挂标定文件（.ucf）与额定预紧力（CalPlan / FarmPlan） • 数据口径：无标定不算力值；通道按法兰归属；接线核对 • 基线两种模式：锚定（拧紧后置零看变化量）/ 自由（零状态）；大屏状态口径单点化、基线流水、维护模式 • 大屏一个屏接多台设备（按机组组织设备、历史、页面）；farm.json 热重载（保存后 1.5 s 内生效，写错拒绝并提示） • 大屏卡片精简：只留状态词、力值与占额定的条，解释进悬停提示；卡片加温度；顶段法兰正上方为 1 号顺时针编号 • F01 顶段法兰用 M64 标定文件与 1780 kN 额定；现场文件随 exe 输出；趋势图扇面修复 • 缺参考声时但探头在位的测点每 2 分钟补读，置零后大屏不再等 10～20 分钟 • 窗口标题带版本号（v1.6.0），现场分得清桌面上的旧 exe |  | dist\FxMonitor-1.6.0-源码.zip（源码快照，对应提交 4820a70） | commits 80b3136 … 80677d5 / 4820a70（09-09～09-10）
1.7.0 | 2026-09-11（09-15 同版本号重新发布，追加温补三档） | 工位软件 + 大屏 | 现场配置对话框、打开大屏、大屏服务化与一键发布 | • 「现场配置...」对话框（SiteConfig / SiteConfigDialog）：机组号、设备地址、接线、标定、额定在界面里填，保存即写 farm.json • 「打开大屏」按钮：本机大屏服务没跑就启动、没装就装（UAC），不再拉起控制台实例；停服务从 30 s 降到 1 s • 大屏装成 Windows 服务（安装大屏服务.cmd / 卸载大屏服务.cmd），业主机上不再有黑窗口 • publish.ps1 一键发布成一个文件夹（两个 exe + 页面 + farm.json + 标定文件 + 装/卸服务脚本）；发布保留现场 farm.json / .ucf / 历史库 / 日志 / 桌面端设置 • 桌面端状态列与大屏共用同一份判定（Health.Judge） • 桌面端不再显示别人轮询的通道和噪声通道；改增益 / 回波窗等参数后标「需重新置零」；置零、下发参数后通知大屏重读基线（大屏每 10 分钟也重读） • 两个客户端共用一台设备的根因修复：声时差是客户端自算的，桌面端置零 / 改参数大屏原本不知道 • 自查修 5 处 bug、补 3 处部署面；交付只留装 / 卸服务两个脚本，清理旧标定文件与旧版工具 • 09-15 追加：温度补偿三档（不使用 / 材料系数 / 自定义系数）与厂家 SDK 公式对齐，farm.json 顶层 tcMode / tempCoefficient，桌面端与大屏同一口径（详见《温度补偿问题说明.docx》） |  | dist\FxMonitor-1.7.0.zip（源码 + 程序）；dist\螺栓预紧力监测（现场包） | commits ecb2cf3 … 6afee43（09-11）；dist\FxMonitor-1.7.0\说明.md；温度补偿问题说明.docx（09-15）
1.8.0 | 2026-09-17 | 工位软件 + 大屏 | 「试件规格 / 硬件调节 / 计算参数」三页照厂家做，规格库 + 材料库，对齐厂家可设置项 | • 右侧常驻三页「试件规格 / 硬件调节 / 计算参数」，选中哪一路显示哪一路，一路一个试件 • 试件规格：名称、近似总长（算回波窗并可写入本路）、材料规格、有效长度（夹持长度 + 连接方式换算）、公称直径 + 螺距按 ISO 898-1 算净截面积、分组（法兰）、上下限（越限卡片数字变红）；保存写 farm.json channelSpecs，大屏读同一份 • 规格库 specs[]（一种螺栓填一次按名复用，.ucf 挂在规格上）与材料库 materials[]（等级带出屈服 / 声速 / 弹模 / 声弹因子 / 温度系数） • 波形可缩放 / 拖拽 / 框选 / 重置坐标；工具栏收成两排 • 对齐厂家可设置项（09-17 上午补齐六项）：自动增益 AGC、找回波窗（全波扫描点选回波并写入）、温度平滑五档（tempTau）、显示平均（不平均 / 4 / 8 / 16 帧，解决卡片闪烁）、温度借用（tempFrom）、自动法锚点存盘（data\anchors.json） • 「探头无信号」（信噪比 < 12 dB）行数字显示 --；60 秒无帧显示「无数据 N 秒」 • publish.ps1 固定发布到 dist\螺栓预紧力监测-新；修脚本无 BOM 在 PowerShell 5.1 下解析失败、停服务范围过宽两处 |  | dist\螺栓预紧力监测-新（1.8.0.0） | FxMonitor.csproj 版本注释；09-17 聊天记录；新增源文件 SpecLibraryDialog / MaterialsDialog / SpecimenPanel / HardwarePanel / CalcPanel / EffectiveLengthDialog / BoltSpec / AnchorStore（尚未提交）
1.9.0 | 2026-09-18（11:15 / 13:38 / 13:59 三次发布） | 工位软件 + 大屏 | 全面对齐厂家软件的操作口径 | • 去掉自动增益按钮；改参数不再一刀切催置零：自动法或阈值 = 0 的通道不提示，阈值法且阈值 ≠ 0 仍标「需重新置零」；「改了没改」按设备读回值判定 • 设备回帧数字一律照显；试件规格页只留厂家同样七项；近似总长保存即按厂家公式（长度 × 2 × 10⁶ / 声速）写回波窗，只写本路、未改不碰设备 • 六个卡片顺序照厂家顶栏：夹紧力 → 温度 → 回波声时 → 伸长量 → 声时差 → 标准差 • 波形照厂家画：mm 横轴（可切 ns）、主回波区绿带、极值点 / 锚点标记、检出点虚线、悬停读数、右下角 SNR / DL 标签（与厂家同算法） • 波形下一排：通道号、测量模式下拉（自动 / 位置 / 阈值）、◀ ▶ 切通道、停止 / 继续、「测回」 • 底部「手动测量结果」表：测回记行（时间、通道、试件、分组、温度、回波声时、声时差、伸长量、夹紧力、标准差、备注），筛选、备注、删行、导出 CSV；存 data\手动测量结果.csv • 「硬件调节」改为可直接改的六个数字框（正 / 反向脉冲、占空比、增益、探头频率、回波宽度），应用只写改动项并读回核对 • 「计算参数」改成厂家那一套：温度通道 + 平滑、温度补偿三档、结果计算（材料系数 / 载荷标定 / 标定文件 + 浏览）；材料常数进材料库；所有框显示实际生效值不留空 • 深度检查修 6 处：回波窗不符误报、保存试件误写回波窗、规格库死代码、重复试件名提示文案等 |  | dist\螺栓预紧力监测-新（1.9.0.0） | FxMonitor.csproj 版本注释；09-18 聊天记录
1.9.1 | 2026-09-18（14:17、14:31） | 工位软件 + 大屏 | 复核修 4 处小问题，去重 4 处入口 | • 硬件页数字框范围随设备实际值撑开，不再被夹到边界误判为「改过」 • 「结果计算」三段按钮改听选中状态变化，键盘切换同样生效 • 温度通道停手 0.7 s 自动保存，离开 / 回车立刻存（与厂家「改了即生效」一致） • 标定文件绑在规格上时的提示措辞改准（所有用该规格的通道一起变） • 去重：删工具栏「标定文件...」（会话级全局覆盖）、硬件页第二个「参数下发…」、现场配置「温度取自」列、规格库里的「材料库…」入口，每件事只留一个入口 • 工具栏两行：设备 / 连接 / 扫描通道 / 找回波窗 / 通道置零 / 参数下发；现场配置 / 打开大屏 / 显示平均 • 窗口标题 v1.9.1 |  | dist\螺栓预紧力监测1.9.zip（螺栓监测工具.exe + BoltPreload.Monitor.exe + wwwroot\farm.json + .ucf + 装/卸服务脚本） | FxMonitor.csproj Version 1.9.1；09-18 聊天记录
2.0 | 2026-09-22 | 工位软件 + 大屏 | 力值口径对齐厂家：主数字改为 k×Δt+b，桌面叫轴向力、大屏叫夹紧力 | • 夹紧力改成厂家口径 measVal = k×Δt+b。在役锚定不再把「额定 + k×Δt」标成夹紧力 • 界面去掉「估算 kN」；偏低 / 松动仍在后台用「额定 + 夹紧力」判定，不摊在界面上 • 大屏主数字、趋势、报表、历史标题由「预紧力」改为「夹紧力」，与桌面同一条公式 • 桌面端六个卡片、列表、测回表改叫「轴向力」（测回表列名 U1轴向力），和厂家工位软件同一叫法 • 去掉工具栏那条 .ucf / 斜率 / 额定 / 公式；右侧页签上方一行：通道 · 温度补偿 · 结果计算；没标定文件时这行变橙 • 窗口标题带机组号，例如「螺栓预紧力监视器 v2.0 — F01 机组」 |  | Release 编译（产品版本 2.0）；尚未另打 dist 发布包 | FxMonitor.csproj Version 2.0；CalPlan.ClampKn；09-21～09-22 开发记录

## 更新明细
版本 | 日期 | 模块 | 类型 | 更新内容 | 来源 / 依据 | 类型 | 条目数
v1.0.0 | 2026-06-15 ～ 07-15 | 平台后端 | 新增 | 首次完整快照：前端、后端、迁移与部署脚本入库 | git 06-15～07-15 提交，tag v1.0.0 | 新增
v1.0.0 | 2026-06-15 ～ 07-15 | 平台后端 | 修复 | 标定四眼复核 / 许可证容量门禁 / 采集层解耦 / 测点健康字段 / 数据库集成测试 | git 06-15～07-15 提交，tag v1.0.0 | 优化
v1.0.0 | 2026-06-15 ～ 07-15 | 平台网页 | 新增 | 前端商业化改造：标定工作台、设备控制台、告警增强、实时、大屏 | git 06-15～07-15 提交，tag v1.0.0 | 修复
v1.0.0 | 2026-06-15 ～ 07-15 | 平台网页 | 优化 | 界面全中文化、跨页一致性；统一枚举与文案 | git 06-15～07-15 提交，tag v1.0.0 | 移除
v1.0.0 | 2026-06-15 ～ 07-15 | 平台后端 | 新增 | 接入实验室真机：波形落库、迁移补齐、日志收敛、令牌吊销、前端共享运行时 | git 06-15～07-15 提交，tag v1.0.0 | 架构
v1.0.0 | 2026-06-15 ～ 07-15 | 平台后端 | 修复 | 采集会话竞态与看门狗重连判定；背压不丢最新、unbound 幂等、按收包时刻计新鲜度 | git 06-15～07-15 提交，tag v1.0.0 | 交付
v1.0.0 | 2026-06-15 ～ 07-15 | 平台网页 | 修复 | 权限纵深防御；扫描后 MCR 恢复；多模拟器标定 | git 06-15～07-15 提交，tag v1.0.0 | 文档
v1.0.0 | 2026-06-15 ～ 07-15 | 平台后端 | 优化 | 标定状态口径修正；总览 / 资产重构（新增偏高 / 超张力状态） | git 06-15～07-15 提交，tag v1.0.0 | 合计
v1.0.0 | 2026-06-15 ～ 07-15 | 平台网页 | 新增 | 法兰雷达重做为工程布置图（按现场位号排布，支持未监测孔位） | git 06-15～07-15 提交，tag v1.0.0
v1.0.0 | 2026-06-15 ～ 07-15 | 平台网页 | 新增 | 告警中心专业化升级（处置优先级 / 责任链可见 / 抑制可管理） | git 06-15～07-15 提交，tag v1.0.0
v1.0.0 | 2026-06-15 ～ 07-15 | 部署与交付 | 交付 | v1.0.0 交付整理：版本定稿、依赖安全升级（vite / ws 漏洞）、仓库瘦身 | git 06-15～07-15 提交，tag v1.0.0
1.1.0 | 2026-07-15 ～ 07-31 | 平台后端 | 新增 | 探头热插拔识别：插上秒级识别对应通道并自动采集，拔下即时显示断开 | git 07-15～07-31 提交，commit cb513d9
1.1.0 | 2026-07-15 ～ 07-31 | 平台后端 | 新增 | 在位判定物理门；拔出静默阈值随通道数自适应 | git 07-15～07-31 提交，commit cb513d9
1.1.0 | 2026-07-15 ～ 07-31 | 平台后端 | 新增 | 检测即螺栓：探头在位自动建档 + 设备默认监测组 | git 07-15～07-31 提交，commit cb513d9
1.1.0 | 2026-07-15 ～ 07-31 | 平台后端 | 新增 | 点位与验收工作流：验收会话 / 验收记录 / 点位表 / 接线指纹守卫 | git 07-15～07-31 提交，commit cb513d9
1.1.0 | 2026-07-15 ～ 07-31 | 平台后端 | 新增 | 通道目录管理与 48 通道免重启扩容 | git 07-15～07-31 提交，commit cb513d9
1.1.0 | 2026-07-15 ～ 07-31 | SDK / 采集 | 修复 | 真机协议链路：RefTime 存储读取波形、心跳 2 s 保活、参数探测 | git 07-15～07-31 提交，commit cb513d9
1.1.0 | 2026-07-15 ～ 07-31 | 平台后端 | 新增 | 后台服务健康心跳、/ready 就绪探针升级、unbound 保留期清理 | git 07-15～07-31 提交，commit cb513d9
1.1.0 | 2026-07-15 ～ 07-31 | 部署与交付 | 新增 | LicenseSigner 签发工具；机器码不随网络状态漂移 | git 07-15～07-31 提交，commit cb513d9
1.1.0 | 2026-07-15 ～ 07-31 | 平台网页 | 修复 | 标定页深检修复；全页面深检修复 18 处（告警口径统一、过期标定归档、报告结论分级等） | git 07-15～07-31 提交，commit cb513d9
1.1.0 | 2026-07-15 ～ 07-31 | 部署与交付 | 修复 | SPA 深链白屏回退；Fx:Mode 按 Real 兜底；部署手册与安装脚本 | git 07-15～07-31 提交，commit cb513d9
1.1.0 | 2026-07-15 ～ 07-31 | 部署与交付 | 优化 | CI 增加前端构建 job；开发库初始化重构 | git 07-15～07-31 提交，commit cb513d9
1.1.0 | 2026-07-15 ～ 07-31 | 文档 / 代码质量 | 优化 | 删无引用死代码、注释归零、全库文风统一、G6 门禁；仿真模式生产防线；appsettings.Development.json 不再打进交付包 | git 07-15～07-31 提交，commit cb513d9
v1.2.0 | 2026-07-31 ～ 08-05 | 平台后端 | 新增 | 告警阈值进库：alarm_rules 三级 scope + 两步异人复核，appsettings 退为出厂兜底 | git 07-31～08-05 提交，tag v1.2.0
v1.2.0 | 2026-07-31 ～ 08-05 | 平台后端 | 新增 | 告警出站通知：事务性发件箱 + 派发服务（风暴合并 / 退避 / dead）+ webhook 三种报文 + 通知管理页 | git 07-31～08-05 提交，tag v1.2.0
v1.2.0 | 2026-07-31 ～ 08-05 | 平台后端 | 新增 | 设备生命周期：IngestionService 改 supervisor 对账循环；设备 CRUD 热增删、容量预检、禁用连带闭合 signal_lost、软删守卫 + 管理面板 | git 07-31～08-05 提交，tag v1.2.0
v1.2.0 | 2026-07-31 ～ 08-05 | 部署与交付 | 新增 | HTTPS 定稿脚本（自签证书进受信根 + Kestrel 节）；每日备份计划任务（滚动 14 份 + 恢复演练手册） | git 07-31～08-05 提交，tag v1.2.0
v1.2.0 | 2026-07-31 ～ 08-05 | 数据库 | 优化 | 迁移改账本式执行，现网升级不再靠人工挑 SQL | git 07-31～08-05 提交，tag v1.2.0
v1.2.0 | 2026-07-31 ～ 08-05 | SDK / 采集 | 修复 | SDK 解码链一坏就全停：坏帧跳过重同步，超时不再杀解码循环，发送失败不再吞 | git 07-31～08-05 提交，tag v1.2.0
v1.2.0 | 2026-07-31 ～ 08-05 | 平台后端 | 修复 | 三处监测静默：GB 范围外告警、重连后轮询集、WAL 积压期误报 | git 07-31～08-05 提交，tag v1.2.0
v1.2.0 | 2026-07-31 ～ 08-05 | 平台后端 | 修复 | /api/license/detail 匿名可读；路由表层授权契约；实时推送失败无声；CSV 注释行公式注入 | git 07-31～08-05 提交，tag v1.2.0
v1.2.0 | 2026-07-31 ～ 08-05 | 平台后端 | 修复 | 两人复核底线与报告防篡改；标定 R² 三段判定与授权容量执法；列表加载失败伪装成空数据 | git 07-31～08-05 提交，tag v1.2.0
v1.2.0 | 2026-07-31 ～ 08-05 | 测试 | 新增 | 补齐采集消费循环、通道轮询收敛、波形主动采集、WAL 重放、接线指纹守卫、保留期清理、通道自动检测、验收、审批、点位表导入导出、JWT 鉴权链等测试 | git 07-31～08-05 提交，tag v1.2.0
v1.2.0 | 2026-07-31 ～ 08-05 | 平台后端 | 优化 | 通道上限统一为 48；交付物不再露出机器码；中英对照表收敛到一处 | git 07-31～08-05 提交，tag v1.2.0
v1.2.0 | 2026-07-31 ～ 08-05 | 部署与交付 | 交付 | v1.2.0 定稿：496 测试全绿、七道门禁归零 | git 07-31～08-05 提交，tag v1.2.0
v1.2.1 | 2026-08-05 ～ 08-07 | 平台后端 | 修复 | 安全加固与审计追溯：登录 IP 限速、Webhook SSRF 防护、JWT 缩到 120 分钟、审计记 ip_addr 并 append-only | git 08-05～08-07 提交，tag v1.2.1
v1.2.1 | 2026-08-05 ～ 08-07 | 数据库 | 修复 | 数据一致性：WAL 落盘补 fsync，EF 映射补 turbine_id / default_group_id | git 08-05～08-07 提交，tag v1.2.1
v1.2.1 | 2026-08-05 ～ 08-07 | 平台网页 | 新增 | 交付硬化主批：告警 KPI 页、BITE 自检、设备校时、告警泛滥保护、降级可见、不确定度展示、精度口径 ±5% | git 08-05～08-07 提交，tag v1.2.1
v1.2.1 | 2026-08-05 ～ 08-07 | 平台后端 | 修复 | 假安全清零：DB 故障降级可见、WAL 满 Critical、验收拦未配目标力、前端陈旧数据不再装正常 | git 08-05～08-07 提交，tag v1.2.1
v1.2.1 | 2026-08-05 ～ 08-07 | 测试 | 交付 | 整合测试首次全量跑通 507/507；M4 真机回归 DEV_LAB_001 全链路通过 | git 08-05～08-07 提交，tag v1.2.1
v1.2.1 | 2026-08-05 ～ 08-07 | 部署与交付 | 新增 | M5 安装包首次出包（Inno Setup，捆 PG16.14 + TS2.28.3）；install-all.ps1 一条命令装机；修全部部署脚本在 PowerShell 5.1 下解析失败 | git 08-05～08-07 提交，tag v1.2.1
v1.2.1 | 2026-08-05 ～ 08-07 | 部署与交付 | 新增 | 运维加固：服务声明 PG 依赖与崩溃重启双保险；备份补月备晋级与一键恢复脚本 | git 08-05～08-07 提交，tag v1.2.1
v1.2.1 | 2026-08-05 ～ 08-07 | 平台后端 | 优化 | 加固批：count 加时间窗防 hypertable 全扫、读参白名单、连接池抬到 200 | git 08-05～08-07 提交，tag v1.2.1
v1.2.1 | 2026-08-05 ～ 08-07 | 部署与交付 | 优化 | Windows 迁移与建置门禁：AnalysisLevel 锁 8.0、CI 补 Windows 建置与跳过测试归零 | git 08-05～08-07 提交，tag v1.2.1
v1.2.1 | 2026-08-05 ～ 08-07 | 文档 / 代码质量 | 文档 | NOTICE 第三方许可清单；文档对齐现状并落交接单；工程文档划分交付边界 | git 08-05～08-07 提交，tag v1.2.1
1.2.1 后（未发版） | 2026-08-12 ～ 08-24 | SDK / 采集 | 架构 | FxSDK 1.4.0 → 1.6.0 换源升级：补丁重打与行为回齐，自动法锚点全链路持久化 | git 08-12～08-24 提交（bd86db4 … 1ba9b5a）
1.2.1 后（未发版） | 2026-08-12 ～ 08-24 | 平台后端 | 修复 | 探头在位加固与系统自检；全站 29 项前后端数据契约修复；告警升级补外发、delta_tof 假零清零 | git 08-12～08-24 提交（bd86db4 … 1ba9b5a）
1.2.1 后（未发版） | 2026-08-12 ～ 08-24 | 平台后端 | 移除 | 整体移除设备模拟器：假数据路径下线，设备接入只剩真机一条 | git 08-12～08-24 提交（bd86db4 … 1ba9b5a）
1.2.1 后（未发版） | 2026-08-12 ～ 08-24 | 平台后端 | 新增 | 螺栓档案两级模型：占位档 / 资产档，占位档离位 7 天自动回收，迁移一步吸收占位档 | git 08-12～08-24 提交（bd86db4 … 1ba9b5a）
1.2.1 后（未发版） | 2026-08-12 ～ 08-24 | 平台后端 | 优化 | 标定加固：在役锚定定为现场主路径，拟合只认当前基线，扭矩系数 K 进向导；相关法声时 + 亚采样精化 | git 08-12～08-24 提交（bd86db4 … 1ba9b5a）
1.2.1 后（未发版） | 2026-08-12 ～ 08-24 | 平台后端 | 新增 | 材料库与规格预设（材料声学库 + 整颗模板 + resolve 展开器）；力-声时同步标定试验模式 P1 | git 08-12～08-24 提交（bd86db4 … 1ba9b5a）
1.2.1 后（未发版） | 2026-08-12 ～ 08-24 | 平台后端 | 新增 | 告警闭环 P0：五项规则诊断给根因结论与处置指引，闭合强制结构化归因；告警规则与参数变更取消异人审批 | git 08-12～08-24 提交（bd86db4 … 1ba9b5a）
1.2.1 后（未发版） | 2026-08-12 ～ 08-24 | 平台网页 | 新增 | 前端对接：占位档角标、标定向导在役锚定 / 试验模式、参数字典页、告警诊断面板、KPI 归因分布卡 | git 08-12～08-24 提交（bd86db4 … 1ba9b5a）
1.2.1 后（未发版） | 2026-08-12 ～ 08-24 | 平台后端 | 新增 | 通道自动检测停摆告知（横幅 / 进度条 / 预计剩余）；建档与在位分级加 12 dB 信号质量门；SNR 证据取最近 5 条 | git 08-12～08-24 提交（bd86db4 … 1ba9b5a）
1.2.1 后（未发版） | 2026-08-12 ～ 08-24 | SDK / 采集 | 修复 | 贴门假过零守卫：距门起点 < 1 µs 的声时按无回波处理（SDK 1.6 源码研读结论） | git 08-12～08-24 提交（bd86db4 … 1ba9b5a）
1.3 | ≈2026-08-28 ～ 09-01 | 工位软件 | 新增 | TCP 或串口直连采集设备 | 谛听恒-螺栓试验能力建设进展汇报-20260901.docx 第四节
1.3 | ≈2026-08-28 ～ 09-01 | 工位软件 | 新增 | 各通道声时、温度、预紧力列表；点开一条看趋势和波形 | 谛听恒-螺栓试验能力建设进展汇报-20260901.docx 第四节
1.3 | ≈2026-08-28 ～ 09-01 | 工位软件 | 新增 | 扫探头：看回波、信噪比是否合格 | 谛听恒-螺栓试验能力建设进展汇报-20260901.docx 第四节
1.3 | ≈2026-08-28 ～ 09-01 | 工位软件 | 新增 | 通道置零 | 谛听恒-螺栓试验能力建设进展汇报-20260901.docx 第四节
1.3 | ≈2026-08-28 ～ 09-01 | 工位软件 | 新增 | 修改增益、回波窗等通道参数 | 谛听恒-螺栓试验能力建设进展汇报-20260901.docx 第四节
1.3 | ≈2026-08-28 ～ 09-01 | 工位软件 | 新增 | 预紧力按 F = Δt / K_L 计算（K_L 待拉伸标定后填入） | 谛听恒-螺栓试验能力建设进展汇报-20260901.docx 第四节
1.4 ～ 1.5.1 | 2026-09-01 ～ 09-07 | 工位软件 | 新增 | 「扫描通道」：按回波信噪比在 48 路里找出接了探头的通道（约 1 分钟）；扫描期间设备无上报可发重启命令 | git 80b3136 源码快照（1.5.1，09-07 编译、09-09 入库）
1.4 ～ 1.5.1 | 2026-09-01 ～ 09-07 | 工位软件 | 新增 | 主列表六列（通道 / 夹紧力 / 声时差 / 温度 / 信噪比 / 状态）；右侧通道参数面板；六张数值卡片 | git 80b3136 源码快照（1.5.1，09-07 编译、09-09 入库）
1.4 ～ 1.5.1 | 2026-09-01 ～ 09-07 | 工位软件 | 新增 | 波形面板，可叠加显示参考回波 | git 80b3136 源码快照（1.5.1，09-07 编译、09-09 入库）
1.4 ～ 1.5.1 | 2026-09-01 ～ 09-07 | 工位软件 | 新增 | 「通道置零...」对话框：当前实测声时 / 温度 / 回波覆盖基线，二次确认 | git 80b3136 源码快照（1.5.1，09-07 编译、09-09 入库）
1.4 ～ 1.5.1 | 2026-09-01 ～ 09-07 | 工位软件 | 新增 | 「参数下发...」：全部通道整列修改；存储区参数只允许已置零通道修改，改后自动重新置零 | git 80b3136 源码快照（1.5.1，09-07 编译、09-09 入库）
1.4 ～ 1.5.1 | 2026-09-01 ～ 09-07 | 工位软件 | 新增 | 「标定文件...」：加载 .ucf；启动时自动加载 exe 同目录最新 .ucf（默认 0.8919 kN/ns）；力值 = k × Δt | git 80b3136 源码快照（1.5.1，09-07 编译、09-09 入库）
1.4 ～ 1.5.1 | 2026-09-01 ～ 09-07 | 工位软件 | 新增 | 操作记录.log 留痕（置零 / 参数下发 / 加载标定文件）；settings.json 记住上次连接地址 | git 80b3136 源码快照（1.5.1，09-07 编译、09-09 入库）
1.4 ～ 1.5.1 | 2026-09-01 ～ 09-07 | 工位软件 | 新增 | 命令行参数：ip:port、--auto 自动连接、--demo 演示模式 | git 80b3136 源码快照（1.5.1，09-07 编译、09-09 入库）
1.4 ～ 1.5.1 | 2026-09-01 ～ 09-07 | FxDevice 引擎 | 架构 | 设备引擎独立成库：DeviceEngine（合并读寄存器、不支持时回退逐个读、SNR 计算）、ParamCatalog、Ucf / UcfCalibration | git 80b3136 源码快照（1.5.1，09-07 编译、09-09 入库）
1.6.0 | 2026-09-09 ～ 09-10 | 架构 | 架构 | 产品线收成现场桌面（FxMonitor）与业主大屏（BoltPreload.Monitor），移除已废弃的在线监测平台（API / Vue / PostgreSQL / SDK 1.4） | commit 80b3136（09-09）
1.6.0 | 2026-09-09 ～ 09-10 | FxDevice 引擎 | 新增 | 共用现场配置 farm.json：按设备 IP 选接线、按法兰挂标定文件与额定（CalPlan / FarmPlan）；同一颗螺栓两边一个数 | commit 0ce214f（09-09）
1.6.0 | 2026-09-09 ～ 09-10 | FxDevice 引擎 | 优化 | 数据口径与接线归属：无标定不算力值、按法兰归属通道、接线核对 | commit 2ae783b（09-09）
1.6.0 | 2026-09-09 ～ 09-10 | 大屏 | 新增 | 状态口径单点化、基线流水、维护模式；锚定 / 自由两种基线 | commit efaaa7f（09-09）
1.6.0 | 2026-09-09 ～ 09-10 | 大屏 | 新增 | 一个大屏接很多台设备：按机组组织设备、历史、页面 | commit 4f5b9a6（09-09）
1.6.0 | 2026-09-09 ～ 09-10 | 大屏 | 优化 | F01 按现场实际接线配置（CH1/2/6/9）；「有标定没额定」不再显示「正常」；顶段法兰用 M64 标定文件与 1780 kN 额定；趋势图扇面修复 | commit e536975 / 9d2eafd（09-10）
1.6.0 | 2026-09-09 ～ 09-10 | 大屏 | 优化 | 业主视图去废话：只留状态词与数字；卡片去副文字、加温度小字；只有异常状态挂原因；顶段法兰正上方为 1 号顺时针 | commit c1ff7f6 … adf8c91（09-10）
1.6.0 | 2026-09-09 ～ 09-10 | 大屏 | 修复 | 缺参考声时但探头在位的测点两分钟补读一次，桌面端置零后大屏不再等 10～20 分钟 | commit a7095a0（09-10）
1.6.0 | 2026-09-09 ～ 09-10 | 工位软件 | 新增 | FxMonitor 1.5.1 → 1.6.0：共用 farm.json / .ucf 的版本；标题栏带版本号 | commit 80677d5（09-10）
1.6.0 | 2026-09-09 ～ 09-10 | 大屏 | 新增 | 配置热重载：改 farm.json 保存即生效，不用重启；写错拒绝并指出行号 | commit 4820a70（09-10）
1.7.0 | 2026-09-11（09-15 重新发布） | 工位软件 | 新增 | 「现场配置...」对话框：不用手改 farm.json，接线、标定、额定在界面里填，保存即写文件 | commit ecb2cf3（09-11）
1.7.0 | 2026-09-11（09-15 重新发布） | 工位软件 | 新增 | 「打开大屏」按钮；一键发布成一个文件夹（两个 exe + 页面 + farm.json + 标定文件 + 自启脚本） | commit 051f8f9（09-11）
1.7.0 | 2026-09-11（09-15 重新发布） | 部署与交付 | 修复 | 自查新功能：修 5 处 bug，补 3 处部署面 | commit 51ff6f9（09-11）
1.7.0 | 2026-09-11（09-15 重新发布） | 大屏 | 新增 | 大屏装成 Windows 服务：业主机上不再有黑窗口（安装 / 卸载大屏服务.cmd） | commit eeeb143（09-11）
1.7.0 | 2026-09-11（09-15 重新发布） | 部署与交付 | 移除 | 交付只留装 / 卸服务两个脚本；开发机和桌面上没出处的旧标定文件、旧版工具删掉 | commit 8ac0a2b（09-11）
1.7.0 | 2026-09-11（09-15 重新发布） | 工位软件 | 修复 | 只接了 1/2/6/9 却一排红：不再显示别人轮询的通道和噪声通道；改参数必须重新置零；大屏每 10 分钟重读基线 | commit 071d3ec（09-11）
1.7.0 | 2026-09-11（09-15 重新发布） | 工位软件 | 修复 | 两个客户端共用一台设备的根因修复：声时差是客户端自算的，桌面端置零 / 改参数后通知大屏 | commit ab2b8c5（09-11）
1.7.0 | 2026-09-11（09-15 重新发布） | 工位软件 | 优化 | 状态列和大屏用同一份判定（Health.Judge） | dist\FxMonitor-1.7.0\源码\说明.md
1.7.0 | 2026-09-11（09-15 重新发布） | 部署与交付 | 优化 | publish.ps1：装着服务的机器上先禁用 + 停止再发、发完恢复自启；保留现场 farm.json / .ucf / 历史库 / 日志 / 桌面端设置；停止最多等 8 s | commit bf079f3 / bfe0701（09-11）
1.7.0 | 2026-09-11（09-15 重新发布） | 工位软件 | 优化 | 「打开大屏」不再拉起控制台实例：服务没跑就启动、没装就装（UAC）；停服务从 30 s 降到 1 s | commit 6afee43（09-11）
1.7.0 | 2026-09-11（09-15 重新发布） | 工位软件 | 新增 | 09-15 追加：温度补偿三档（不使用 / 材料系数 / 自定义系数），ShownDelta 走 SDK 公式；第二行工具栏三档按钮，写 exe 旁与大屏 wwwroot 的 farm.json | 温度补偿问题说明.docx（09-15）
1.7.0 | 2026-09-11（09-15 重新发布） | FxDevice 引擎 | 新增 | DeviceOptions 增加 TcMode / TempCoefficient，组通道配置时写入 SDK；SetTempComp 可改档不必重连；CalPlan 读 tcMode / tempCoefficient；SiteConfig.PatchTempComp 只补丁两字段 | 温度补偿问题说明.docx（09-15）
1.7.0 | 2026-09-11（09-15 重新发布） | 大屏 | 优化 | 大屏 ShownDelta 与桌面端同一套公式（参考声时、参考温度 + 当前温度 + farm.json 档位）；farm.json 顶层增加 tcMode | 温度补偿问题说明.docx（09-15）
1.8.0 | 2026-09-17 | 工位软件 | 新增 | 自动增益（AGC）：走 SDK RunAgcControlAsync，把回波峰值调到 350 附近；增益变了标「需重新置零」（1.9 已去掉按钮） | 09-17 聊天记录；FxMonitor.csproj 版本注释
1.8.0 | 2026-09-17 | 工位软件 | 新增 | 找回波窗：对选中通道全波扫描（默认 60 µs），自动标出第一个明显回波、可手点；回波窗取起点前 2 µs 按 1 µs 取整，「写入回波窗」写入并读回核对 | 09-17 聊天记录；FxMonitor.csproj 版本注释
1.8.0 | 2026-09-17 | 工位软件 | 新增 | 温度平滑五档（不平滑 / 60 / 180 / 480 / 900 s）写 farm.json tempTau，大屏一起生效；默认「快」与厂家一致 | 09-17 聊天记录；FxMonitor.csproj 版本注释
1.8.0 | 2026-09-17 | 工位软件 | 新增 | 显示平均：不平均 / 4 / 8 / 16 帧（默认 8），存 settings.json；解决卡片数字一直闪 | 09-17 聊天记录；FxMonitor.csproj 版本注释
1.8.0 | 2026-09-17 | 工位软件 | 新增 | 温度借用：接线表「温度取自」写 devices[].tempFrom，连接时写进 SDK UseTempChannel（1.9.1 该列并入计算参数页） | 09-17 聊天记录；FxMonitor.csproj 版本注释
1.8.0 | 2026-09-17 | FxDevice 引擎 | 新增 | 自动法锚点存盘：置零成功时把包络时间和中位周期存 data\anchors.json（按设备 IP、通道、参考声时），两个程序连接时取回 | 09-17 聊天记录；FxMonitor.csproj 版本注释
1.8.0 | 2026-09-17 | 工位软件 | 修复 | 「探头无信号」（信噪比 < 12 dB）行的夹紧力 / 声时差 / 温度显示 --，卡片清空并说明原因；60 秒无帧显示「无数据 N 秒」 | 09-17 聊天记录；FxMonitor.csproj 版本注释
1.8.0 | 2026-09-17 | 工位软件 | 新增 | 右侧常驻三页「试件规格 / 硬件调节 / 计算参数」，一路一个试件；字段与厂家逐项对应（名称、近似总长、材料规格、有效长度、净截面积、分组、下限 / 上限） | 09-17 聊天记录；FxMonitor.csproj 版本注释
1.8.0 | 2026-09-17 | 工位软件 | 新增 | 净截面积按公称直径 + 螺距（ISO 898-1）计算；有效长度按夹持长度 + 连接方式（螺栓+螺母 +0.9d / 双头螺柱 +0.8d / 拧入螺孔 +1.0d）计算；近似总长算回波窗只写本路 | 09-17 聊天记录；FxMonitor.csproj 版本注释
1.8.0 | 2026-09-17 | FxDevice 引擎 | 新增 | 规格库 specs[] 与材料库 materials[] 存 farm.json；BoltSpec / EffectiveLengthDialog / SpecLibraryDialog / MaterialsDialog | 09-17 聊天记录；FxMonitor.csproj 版本注释
1.8.0 | 2026-09-17 | 工位软件 | 新增 | 波形可缩放 / 拖拽 / 框选放大 / 重置坐标；工具栏收成两排 | 09-17 聊天记录；FxMonitor.csproj 版本注释
1.8.0 | 2026-09-17 | 部署与交付 | 优化 | publish.ps1 固定发布到 dist\螺栓预紧力监测-新；脚本改存 UTF-8 BOM；只在服务 exe 位于目标目录时才停服务 | 09-17 聊天记录；FxMonitor.csproj 版本注释
1.8.0 | 2026-09-17 | 工位软件 | 交付 | 版本号 1.8.0，csproj 版本注释补 1.8 内容；大屏版本号仍 1.0.0 | 09-17 聊天记录；FxMonitor.csproj 版本注释
1.9.0 | 2026-09-18 | 工位软件 | 移除 | 去掉自动增益按钮（现场不需要） | 09-18 聊天记录；FxMonitor.csproj 版本注释
1.9.0 | 2026-09-18 | 工位软件 | 优化 | 改参数不再一刀切催置零：自动法或阈值 = 0 的通道改增益不提示；阈值法且阈值 ≠ 0 仍标「需重新置零」并弹窗；读不到模式 / 阈值不下结论 | 09-18 聊天记录；FxMonitor.csproj 版本注释
1.9.0 | 2026-09-18 | 工位软件 | 优化 | 「改了没改」按设备读回值判定（读回 ≠ 原值即算改）；写增益连带重写回波窗被设备改值时同样提示置零 | 09-18 聊天记录；FxMonitor.csproj 版本注释
1.9.0 | 2026-09-18 | 工位软件 | 优化 | 设备回帧数字一律照显；所有框显示实际生效值不留空 | 09-18 聊天记录；FxMonitor.csproj 版本注释
1.9.0 | 2026-09-18 | 工位软件 | 优化 | 试件规格页只留厂家同样七项；近似总长保存即按厂家公式（长度 × 2 × 10⁶ / 声速）写回波窗，只写本路、未改不碰设备 | 09-18 聊天记录；FxMonitor.csproj 版本注释
1.9.0 | 2026-09-18 | 工位软件 | 优化 | 六个卡片顺序照厂家顶栏：夹紧力 → 温度 → 回波声时 → 伸长量 → 声时差 → 标准差 | 09-18 聊天记录；FxMonitor.csproj 版本注释
1.9.0 | 2026-09-18 | 工位软件 | 新增 | 波形照厂家画：mm 横轴（可切 ns）、主回波区绿带、极值点与自动法前沿锚点 +、检出点虚线、图例、悬停显示长度 / 声时 / 幅值、右下角 SNR / DL 标签 | 09-18 聊天记录；FxMonitor.csproj 版本注释
1.9.0 | 2026-09-18 | 工位软件 | 新增 | 波形下一排：通道号、测量模式下拉（自动 / 位置 / 阈值，改的是存储区，改前确认、读回核对、通知大屏）、◀ ▶ 切通道、停止 / 继续、「测回」 | 09-18 聊天记录；FxMonitor.csproj 版本注释
1.9.0 | 2026-09-18 | 工位软件 | 新增 | 底部「手动测量结果」表：测回记一行（时间、通道、试件、分组、温度、回波声时、声时差、伸长量、夹紧力、标准差、备注），按试件 / 时间段筛选，双击填备注，选行删除，导出 CSV（UTF-8 BOM）；存 data\手动测量结果.csv，发布不清 | 09-18 聊天记录；FxMonitor.csproj 版本注释
1.9.0 | 2026-09-18 | 工位软件 | 优化 | 「硬件调节」页改为可直接改的六个数字框（正 / 反向脉冲、占空比、增益、探头频率、回波宽度）；应用只写改动项、读回核对、恢复监测；底部只读显示回波窗 / 参考声时 / 参考温度 / 阈值 | 09-18 聊天记录；FxMonitor.csproj 版本注释
1.9.0 | 2026-09-18 | 工位软件 | 优化 | 「计算参数」页改成厂家那一套：温度通道 [0] + 平滑档位；温度补偿三档；结果计算（材料系数 / 载荷标定 / 标定文件 + 浏览，选文件拷到程序目录并绑到本路或法兰）；页签上方小结行 | 09-18 聊天记录；FxMonitor.csproj 版本注释
1.9.0 | 2026-09-18 | 工位软件 | 优化 | 材料常数（屈服 / 声速 / 弹模 / 声弹因子 / 温度系数）挪进材料库；温补与平滑从工具栏挪到计算参数页，工具栏只剩「显示平均」 | 09-18 聊天记录；FxMonitor.csproj 版本注释
1.9.0 | 2026-09-18 | 工位软件 | 修复 | 深度检查修 6 处：「回波窗不符」误报（只判预期回波晚于窗尾）、保存试件误写回波窗、规格库对话框死代码、重复试件名提示文案、卡片顺序、删无引用方法 | 09-18 聊天记录；FxMonitor.csproj 版本注释
1.9.0 | 2026-09-18 | FxDevice 引擎 | 修复 | 恢复监测时，自动法已置零但 anchors.json 无锚点的通道写日志「无存盘记录，SDK 按下一帧重新捕获」 | 09-18 聊天记录；FxMonitor.csproj 版本注释
1.9.0 | 2026-09-18 | 部署与交付 | 修复 | publish.ps1 末尾误敲的字符导致收尾报错，已删 | 09-18 聊天记录；FxMonitor.csproj 版本注释
1.9.0 | 2026-09-18 | 工位软件 | 交付 | 版本号 1.9.0，csproj 记录本版改动；发布三次（11:15 / 13:38 / 13:59） | 09-18 聊天记录；FxMonitor.csproj 版本注释
1.9.1 | 2026-09-18 | 工位软件 | 修复 | 硬件页数字框范围比设备当前值窄时会被夹到边界并误判为「改过」；现在设备值越界就撑开范围，框里永远是设备真实值 | 09-18 聊天记录；FxMonitor.csproj Version 1.9.1
1.9.1 | 2026-09-18 | 工位软件 | 修复 | 「结果计算」三段按钮只听鼠标点击，键盘切换只变外观；改为监听选中状态变化 | 09-18 聊天记录；FxMonitor.csproj Version 1.9.1
1.9.1 | 2026-09-18 | 工位软件 | 修复 | 温度通道只在离开框或回车时保存；改为停手 0.7 s 自动存，离开 / 回车立刻存 | 09-18 聊天记录；FxMonitor.csproj Version 1.9.1
1.9.1 | 2026-09-18 | 工位软件 | 修复 | 标定文件绑在规格上时提示措辞改准：所有用该规格的通道一起变 | 09-18 聊天记录；FxMonitor.csproj Version 1.9.1
1.9.1 | 2026-09-18 | 工位软件 | 移除 | 删工具栏「标定文件...」（会话级全局覆盖 .ucf，不进 farm.json、大屏不知道），连同 WithCal 会话覆盖逻辑 | 09-18 聊天记录；FxMonitor.csproj Version 1.9.1
1.9.1 | 2026-09-18 | 工位软件 | 移除 | 删硬件页第二个「参数下发…」（与工具栏同一张表） | 09-18 聊天记录；FxMonitor.csproj Version 1.9.1
1.9.1 | 2026-09-18 | 工位软件 | 移除 | 删现场配置接线表「温度取自」列（与计算参数页温度通道写同一个 tempFrom）；保存时保留已有借用关系 | 09-18 聊天记录；FxMonitor.csproj Version 1.9.1
1.9.1 | 2026-09-18 | 工位软件 | 移除 | 删规格库对话框「材料库…」按钮（与试件页「材料规格 ?」同入口） | 09-18 聊天记录；FxMonitor.csproj Version 1.9.1
1.9.1 | 2026-09-18 | 工位软件 | 优化 | 工具栏两行：设备 / 连接 / 扫描通道 / 找回波窗 / 通道置零 / 参数下发；现场配置 / 打开大屏 / 显示平均 | 09-18 聊天记录；FxMonitor.csproj Version 1.9.1
1.9.1 | 2026-09-18 | 大屏 | 优化 | 共用的 FxDevice 只加默认温度系数常量与只读属性，不改算法；大屏一起重新发布 | 09-18 聊天记录；FxMonitor.csproj Version 1.9.1
1.9.1 | 2026-09-18 | 文档 / 代码质量 | 文档 | README 与版本说明同步 | 09-18 聊天记录；FxMonitor.csproj Version 1.9.1
1.9.1 | 2026-09-18 | 工位软件 | 交付 | 版本号 1.9.1（14:17、14:31 两次发布）；打包 dist\螺栓预紧力监测1.9.zip | 09-18 聊天记录；FxMonitor.csproj Version 1.9.1
2.0 | 2026-09-22 | 工位软件 | 优化 | 夹紧力改成厂家口径 measVal = k×Δt+b。在役锚定不再把「额定 + k×Δt」标成主数字（例如 k=2.3281、声时差 40 ns 时约 93 kN，不再钉在 1780 附近） | 09-21～09-22 开发记录；FxMonitor.csproj Version 2.0
2.0 | 2026-09-22 | 工位软件 | 移除 | 列表和悬停提示里不再出现「估算 kN / 估算预紧力」 | 09-21～09-22 开发记录；FxMonitor.csproj Version 2.0
2.0 | 2026-09-22 | 大屏 | 优化 | 主数字、趋势图、报表列、历史标题由「预紧力」改为「夹紧力」（k×Δt+b）。偏低 / 松动仍用「额定 + 夹紧力」在后台判，页面上不写这个数 | 09-21～09-22 开发记录；FxMonitor.csproj Version 2.0
2.0 | 2026-09-22 | 工位软件 | 优化 | 六个卡片、通道列表、测回表的力值改叫「轴向力」；测回表列名与导出 CSV 为 U1轴向力 | 09-21～09-22 开发记录；FxMonitor.csproj Version 2.0
2.0 | 2026-09-22 | 工位软件 | 移除 | 去掉工具栏那条 .ucf / 斜率 / 额定 / 公式。标定文件仍在右侧「计算参数」里看和改 | 09-21～09-22 开发记录；FxMonitor.csproj Version 2.0
2.0 | 2026-09-22 | 工位软件 | 优化 | 右侧页签上方一行：通道 · 温度补偿 · 结果计算；没有标定文件时这行变橙 | 09-21～09-22 开发记录；FxMonitor.csproj Version 2.0
2.0 | 2026-09-22 | 工位软件 | 优化 | 窗口标题带上机组号，例如「螺栓预紧力监视器 v2.0 — F01 机组」 | 09-21～09-22 开发记录；FxMonitor.csproj Version 2.0
2.0 | 2026-09-22 | 工位软件 | 交付 | 版本号定为 2.0；2026-09-22 按 Release 编译，产品版本 2.0 | 09-21～09-22 开发记录；FxMonitor.csproj Version 2.0

## 说明
条目 | 说明
版本脉络 | 1.0.0 ～ 1.2.1 是「螺栓预紧力在线监测平台」（API + 网页 + PostgreSQL）的发布版本；2026-08 底起产品收成「现场桌面工位软件（FxMonitor）+ 业主网页大屏（BoltPreload.Monitor）」两件，工位软件从 1.3 起沿用同一条版本号往后编到 2.0，平台于 09-09 从仓库移除。
大屏版本号 | BoltPreload.Monitor 的工程版本号一直是 1.0.0，没有单独升版；本表中大屏的改动按当时配套发布的工位软件版本归档。
1.3 ～ 1.5 的空档 | 工位软件 1.3、1.4、1.5 三版发生在 2026-08-28 ～ 09-07，当时未提交 git，也没有留下版本说明；1.3 的内容取自 09-01 的进展汇报，1.4 ～ 1.5.1 按 09-09 首次入库的 1.5.1 源码快照汇总，无法再拆到逐版。
1.2.1 后的平台工作 | 08-12 ～ 08-24 平台上做的 SDK 1.6 换源、探头识别与标定加固没有单独打版本号，其中 SDK 1.6、在役锚定、材料库 / 规格预设、12 dB 信号质量门等思路沿用到了后来的 FxDevice 引擎和工位软件。
1.7.0 的两次发布 | 1.7.0 于 09-11 定版；09-15 增加温度补偿三档后同版本号重新发布（exe 文件版本仍为 1.7.0.0），本表把 09-15 的改动记在 1.7.0 之下并标注日期。
1.8 中后被调整的项 | 1.8 加的「自动增益」按钮在 1.9.0 去掉；「温度取自」列在 1.9.1 并入计算参数页；温补 / 平滑下拉在 1.9.0 从工具栏挪到计算参数页。
依据 | git 提交与标签（v1.0.0 / v1.2.0 / v1.2.1，及 09-09 ～ 09-11 提交）；src/FxMonitor/FxMonitor.csproj 的版本注释（1.6 ～ 1.9）；dist\FxMonitor-1.7.0\说明.md；资料\工程文档\温度补偿问题说明.docx；桌面《谛听恒-螺栓试验能力建设进展汇报-20260901.docx》；09-09 ～ 09-22 的开发对话记录；各版 exe 的文件版本与时间；FxMonitor.csproj Version 2.0。
整理日期 | 2026-09-22
2.0 的力值口径 | 2026-09-21 起界面上的力对齐厂家：主数字是 k×Δt+b。在役锚定的「额定 + k×Δt」只用于偏低 / 松动判定，不再当作主数字。桌面端叫轴向力，大屏叫夹紧力。版本号于 09-22 定为 2.0。